## Sheet1
규정각 프로젝트 개발 (목표 : 프로젝트 개발 완료 기간 : 11월 23일 ~ 12월 22일)
1. 그누보드(이윰빌더) 개발환경 구축 (기간 11월 23일 ~11월 25일)
2. 로그인/회원가입 (기간 : 11월 25일 ~ 27일)
3. DB 제작 (11월 30일 ~ 12월 1일)
가. 사업공고 DB
나. 사업공고 신청서 DB
다. 공지사항 DB
라. 서식 다운로드 DB
마. 심사관리 관리
4. [지원자, 관리자] 사업공고 신청서 제출 (12월 2일 ~ 12월 6일)
가. 사업공고 목롤 페이지 (12월 2일 ~12월 4일)
나. 사업공고 세부내용 페이지 (12월 2일 ~12월 4일)
다. 사업공고 신청하기 페이지 (12월 2일 ~12월 4일)
라. 관리자 사업공고 게시판 글 작성 (12월 5일 ~12월 6일)
5. [지원자] 보고서 제출, 지원결과 확인 (12월 8일 ~ 12월 9일)
가. 중간보고서 목록 페이지 (12월 8일)
나. 중간보고서 세부내용 페이지 (12월 9일)
다. 지원 결과 페이지 (12월 9일)
6. [심사자, 관리자] 심사관리 (12월 10일 ~12월 16일)
가. 심사자 심사관리 목록( 12월 10일)
나. 심사자 심사 지원자(12월 11일~14일)
다. 심사 지원자 세부내용 페이지 + 평가 팝업 (12월 15일 ~ 12월 16일)
7. [관리자] 보고서 관리 (12월 17일 ~ 18일)
가. 보고서 관리 목록 (12월 17일)
나. 보고서 관리 지원자 (12월 17일)
다. 보고서 지원자 목록 중간 보고서 (12월 18일)
라. 보고서 지원자 목록 결과 보고서 (12월 18일)
8. [공통]공지사항, 서식관리, 지원실 파일 공유 (12월 21일~ 12월 22일)
가. 공지사항(12월 21일~ 12월 22일)
나. 서식관리(12월 21일~ 12월 22일)
다. 지원실 파일 공유(12월 21일~ 12월 22일)