## 메뉴명
검수대상 | chrome |  |  | 검수자 | 강소희 | 검수일 | 2021-01-12 | 검수사이트 | 규장각(chrome) |  |  |  |  | 1 | 정상
검수방법 | 검수결과가 예상결과와 동일하면 숫자1을, 기능은 정상이나 오타같은 오류는 숫자 2를, 기능이 정상적으로 작동하지 않으면 숫자 3을 입력한다. | [12 empty] | 2 | 오타같은 낮은 수준의 오류
Depth1 | Depth2 | 로그인상태 | 테스트항목 |  |  |  | 테스트 결과 |  |  | 크롬 | 웨일 | 엣지 | 파이어 | 3 | 비정상
공통 | 공통 | 공통 | 디자인이 동일한가? |  |  |  | 동일 |  |  | 1
|  |  | 햄버거 메뉴 클릭시 메뉴가 드룹다운 되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 배너 공지 텍스트가 교체 되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 배너 공지 클릭 시 공지사항으로 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | GNB 호버시 메뉴가 드룹다운 되는가? |  |  |  | 작동
관리자 | 신청관리 | 비로그인 | 관리자 클릭 시 로그인 페이지 이동이 되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | admin 계정으로만 접근 가능한가? |  |  |  | 접근
|  | 로그인 | 글쓰기 아이콘 클릭 시 페이지 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 사업공고 글쓰기 페이지에서 입력창이 동일하게 존재하는가? |  |  |  | 동일
|  |  | 사업공고 글쓰기 입력창이 입력되는가? |  |  |  | 입력
|  |  | 사업공고 글쓰기 첨부파일이 첨부되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 첨부된 첨부파일을 삭제 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 사업공고 글쓰기 작성완료 버튼 클릭 시 입력된 정보값으로 글이 작성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 사업공고 글쓰기 페이지에서 취소버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 사업공고 게시물 클릭 시 해당 게시물 상세로 이동하는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 게시물 상세에서 이전글/다음글 버튼이 작동하는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 게시물 상세에서 목록 버튼 클릭시 해당 목록으로 이동되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 사업공고에 게시된 첨부파일을 다운로드 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 게시물 확인 시 조회수가 올라가는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 검색 아이콘 클릭 시 검색창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
| 심사관리 |  | 배정 버튼 클릭 시 심사위원 배정 페이지로 이동 되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 심사위원 추가 버튼 클릭 시 심사위원 목록이 창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 심사위원 목록에서 심사자 지정이 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 심사위원 배정 페이지에서 목록 버튼 클릭 시 목록 페이지로 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 심사위원 의뢰 기능이 작동하는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 심사결과 선발 버튼 클릭 시 해당 페이지 이동 되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 선발 페이지에서 심사결과 상세현황을 체크 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 선발 페이지 안에서 합격자 선택/취소가 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 발표 기능이 작동하는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 발표 클릭 시 배정/의뢰/선발 기능을 사용할 수 없는가? |  |  |  | 작동
| 보고서 관리 |  | 검색 아이콘 클릭 시 검색창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 제목으로 검색이 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 내용으로 검색이 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 지원 사업 클릭시 해당 지원자 목록으로 이동 하는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 지원자 목록페이지에서 바로가기 버튼 클릭 시 상세페이지로 이동 하는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 지원자 첨부파일 다운로드가 가능하가? |  |  |  | 작동
|  |  | 지원자가 입력한 값이 노출 되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 지원자 상세페이지에서 확인 버튼 클릭 시 이전 페이지로 이동하는가? |  |  |  | 이동
| 자료실 |  | 공지사항 글쓰기 아이콘 클릭 시 페이지 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 공지사항 글쓰기 페이지에서 입력창이 동일하게 존재하는가? |  |  |  | 동일
|  |  | 공지사항 글쓰기 입력창이 입력되는가? |  |  |  | 입력
|  |  | 공지사항 글쓰기 첨부파일이 첨부되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 공지사항 첨부된 첨부파일을 삭제 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 공지사항 글쓰기 작성완료 버튼 클릭 시 입력된 정보값으로 글이 작성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 공지사항 글쓰기 페이지에서 취소버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 서식 다운로드 글씨기 아이콘 클릭 시 페이지 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 서식 다운로드 글쓰기 페이지에서 입력창이 동일하게 존재하는가? |  |  |  | 동일
|  |  | 서식 다운로드 글쓰기 입력창이 입력되는가? |  |  |  | 입력
|  |  | 서식 다운로드 글쓰기 첨부파일이 첨부되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 서식 다운로드 첨부된 첨부파일을 삭제 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 서식 다운로드 글쓰기 작성완료 버튼 클릭 시 입력된 정보값으로 글이 작성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 서식 다운로드 글쓰기 페이지에서 취소버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 지원실 파일 공유 글씨기 아이콘 클릭 시 페이지 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 지원실 파일 공유 글쓰기 페이지에서 입력창이 동일하게 존재하는가? |  |  |  | 동일
|  |  | 지원실 파일 공유 글쓰기 입력창이 입력되는가? |  |  |  | 입력
|  |  | 지원실 파일 공유 글쓰기 첨부파일이 첨부되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 지원실 파일 공유 첨부된 첨부파일을 삭제 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 지원실 파일 공유 글쓰기 작성완료 버튼 클릭 시 입력된 정보값으로 글이 작성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 지원실 파일 공유 글쓰기 페이지에서 취소버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동되는가? |  |  |  | 이동
심사자 | 공통 | 비로그인 | 로그인 페이지 이동이 되는가? |  |  |  | 작동
|  | 로그인 | admin 계정으로 접근 가능한가? |  |  |  | 접근
|  |  | 심사위원 계정으로 접근 가능한가? |  |  |  | 접근
| 심사관리 |  | 일반 계정으로 접근이 불가능 한가? |  |  |  | 접근
|  |  | 심사관리 클릭 시 페이지 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 심사관리 평가버튼 클릭 시 입력창이 동일하게 존재하는가? |  |  |  | 동일
|  |  | 점수 입력 시 종합평가 점수가 자동 계산되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 심사과제 평가 입력 후 저장시 입력값이 저장되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 심사결과 제출 버튼 클릭 시 평가한 결과값이 제출 되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 제출 완료시 제출완료 팝업창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
| 공지사항 |  | 공지확인이 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 첨부파일 다운이 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 게시물 상세에서 이전글/다음글 버튼이 작동하는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 게시물 상세에서 목록 버튼 클릭시 해당 목록으로 이동되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 게시물 확인 시 조회수가 올라가는가? |  |  |  | 작동
지원자 | 사업공고 | 비로그인 | 지원결과 확인 클릭 시 로그인 창으로 이동 되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 보고서 제출 클릭 시 로그인 창으로 이동 되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 사업공고 신청하기 버튼 클릭 시 로그인 창으로 이동 되는가? |  |  |  | 이동
|  | 로그인 | 사업공고 게시물 클릭 시 해당 게시물 상세로 이동하는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 게시물 상세에서 이전글/다음글 버튼이 작동하는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 게시물 상세에서 목록 버튼 클릭시 해당 목록으로 이동되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 사업공고에 게시된 첨부파일을 다운로드 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 사업공고 신청하기 버튼 클릭 시 신청하기 STEP1 페이지로 이동 되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | STEP1 입력창이 동일하게 존재하는가? |  |  |  | 동일
|  |  | STEP1 입력창 과제번호가 입력되어 있는가? |  |  |  | 작동
|  |  | STEP1 입력창 과제번호가 수정이 불가한가? |  |  |  | 작동
|  |  | STEP1 다음버튼 클릭 시 STEP2로 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | STEP2 이전 부턴 클릭 시 STEP1로 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | 이전버튼로 페이지 이동시 기존 작성 데이터가 남아 있는가? |  |  |  | 작동
|  |  | STEP2 입력창이 동일하게 존재하는가? |  |  |  | 동일
|  |  | STEP2 파일업로드가 작동하는가? |  |  |  | 작동
|  |  | STEP2 첨부된 파일을 삭제 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | STEP2 다음버튼 클릭 시 STEP3로 이동되는가? |  |  |  | 이동
|  |  | STEP3 페이지에서 STEP1~2에서 입력한 정보를 확인가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | STEP3 다음버튼 클릭 시 제출되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 제출완료 버튼 클릭 시 제출완료 팝업창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 지원결과 확인 페이지 지원결과표시가 입력한 값으로 노출 되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 보고서 제출 페이지 상세페이지 클릭 시 세부페이지로 이동 되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 보고서 제출 세부페이지 필드값이 동일하게 생성되는가? |  |  |  | 동일
|  |  | 보고서 제출 세부페이지 첨부파일 업로드가 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 보고서 제출 세부페이지 업로드한 첨부파일 삭제가 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 보고서 제출 세부페이지 제출하기 버튼 클릭시 제출하기가 완료 되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 제출하기 완료시 완료표시 팝업창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 수정버튼 클릭시 입력한 정보값 수정이 가능한가? |  |  |  | 작동
| 공지사항 | 공통 | 공지확인이 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 첨부파일 다운이 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 게시물 상세에서 이전글/다음글 버튼이 작동하는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 게시물 상세에서 목록 버튼 클릭시 해당 목록으로 이동되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 게시물 확인 시 조회수가 올라가는가? |  |  |  | 작동
로그인 | 로그인 | 비로그인 | 로그인 창 입력이 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 잘못된 아이디로 로그인시 경고 팝업이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 잘못된 패스워드로 로그인시 경고 팝업이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 입력창에 입력값을 입력하지 않은 후 로그인 버튼을 클릭시 입력하라는 메시지가 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 회원가입 버튼 클릭 시 회원가입 페이지로 이동하는가? |  |  |  | 이동
| 회원가입 |  | 아이디 글자수를 6글자로 이상으로 제한하였는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 비밀번호 조건을 충족 하는가? ( 9자 이상의 영문, 숫자, 특수문자를 혼합 ) |  |  |  | 작동
|  |  | 비밀번호 확인 입력값을 다르게 작성시 경고창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 이메일 입력값을 한글로 작성시 경고창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 이메일 입력값에 @ 미입력시 경고창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 회원가입 완료시 완료 팝업창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 회원가입 취소버튼 클릭 시 홈화면으로 이동되는가? |  |  |  | 이동
| 아이디 찾기 |  | 아이디 찾기 입력필드가 동일하게 존재하는가? |  |  |  | 동일
|  |  | 아이디 찾기 입력값을 다르게 입력 시 없는 정보라는 경고창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 아이디 찾기 입력값을 미 입력 시 미입력 표시 경고창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 아이디 찾기 취소버튼 클릭 시 홈화면으로 이동되는가? |  |  |  | 이동
| 비밀번호 찾기 |  | 비밀번호 찾기 입력필드가 동일하게 존재하는가? |  |  |  | 동일
|  |  | 비밀번호 찾기 입력값을 다르게 입력 시 없는 정보라는 경고창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 비밀번호 찾기 입력값을 미 입력 시 미입력 표시 경고창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 아이디 찾기 취소버튼 클릭 시 홈화면으로 이동되는가? |  |  |  | 이동
마이페이지 | 공통 | 로그인 | 마이페이지 회원정보 필드값이 동일하게 존재하는가? |  |  |  | 동일
|  |  | 회원정보 필드 '아이디'를 제외한 필드 수정이 가능한가? |  |  |  | 작동
|  |  | 회원정보 수정버튼 클릭 시 입력한 수정 완료 팝업창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 비밀번호 확인 시 현 비밀번호 확인 창이 있는가? |  |  |  | 동일
|  |  | 비밀번호 중복 입력이 다를시 경고 팝업창이 생성되는가? |  |  |  | 작동
회원탈퇴 |  |  | 비밀번호 입력이 정상작동 하는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 비밀번호 비 입력시 경고창이 뜨는가? |  |  |  | 작동
|  |  | 회원탈퇴 기능이 정상 작동하는가?` |  |  |  | 작동