## Sheet1
1. 규장각 프로젝트 (목표 : 완성 기간: 11월 23일 ~ 12월 16일)
가. 진행 상황 (83%)
1)공통
가) 로그인 및 회원가입
나) 아이디 비밀번호 찾기
2) 지원자
가)사업공고 페이지
나) 사업공고 지원사업 신청하기
다) 중간 보고서
라) 결과 보고서
3) 공통 공지사항
가) 공지사항 목록
나. 남은 개발 페이지
1) 지원자 페이지
나) 지원결과 확인 페이지 (기간 : 12월 10일) (완료)
2) 심사자 페이지
가) 심사관리 (기간 : 12월 11일) (완료)
나) 세부내용 (기간 : 12월 11일) (완료)
3) 관리자 페이지
가) 공지사항 작성 (기간: 12월 12일 ~ 13일) (40%)
나) 지원 사업 신청서 관리 (기간: 12월 14일)
다) 지원자 목록, 중간 결과 보고서(기간: 12월 15일~16일)
라) 심사관리 배정, 선발(기간: 12월 15일~16일)
4) 빠진 사항
가) 헤더 공지사항 미리보기 (완료)
나) 마이페이지